Утверждаю:                    Директор МОУ СОШ № 1 /Колесникова Т.И./

План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ. | 1. Назначение школьного координатора по внедрению ФГОС ОВЗ | Октябрь 2016 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
|  |  | 2. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ начального общего образования. | Октябрь 2016 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
|  |  | 3. Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО. | Октябрь 2016 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
|  |  | 4. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ НОО. | Октябрь 2016 г. – август 2017 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
|  |  | 5. Разработка адаптированной основной образовательной программы (проект АООП образовательного учреждения, соответствующий требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. | Октябрь 2016 г. – август 2017 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение | Внесение изменений и дополнений в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению ФГОС ОВЗ НОО | До 01.09.2017 г. | Колесникова Т.И. |
| 3 | Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ | 1. Разработка плана методической работы школы, обеспечивающего внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2016 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
|  |  | 2. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Февраль 2017 г. | Свиридова М.М. |
|  |  | 3. Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности | Апрель – май 2017 г. | Шадчнева Н.А. |
|  |  | 4. Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Апрель – май 2017 г. | Шадчнева Н.А. |
|  |  | 5. Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | Апрель – май 2017 г. | Митянина В.А., Казеева Ф.Н., Мартынова В.В. |
| 4 | Кадровое обеспечение | 1. Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АООП в рамках ФГОС ОВЗ НОО. | Октябрь 2016г. | Соснина Е.А. |
|  |  | 2. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров. | Январь-май 2017г. | Соснина Е.А. |
|  |  | 3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | До 01.09.2017 г. | Колесникова Т.И. |
|  |  | 4. Обеспечение участия работников ОУ в мероприятиях, предусмотренных планами работы РМО. | постоянно | Соснина Е.А., Шадчнева Н.А. |
| 5 | Информационное обеспечение | 1. Создание на сайте раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». | ноябрь 2016 г. | Мещерякова Е.А. |
|  |  | 2. Размещение на сайте плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ НОО. | До 25.09.2017 г. | Мещерякова Е.А. |
|  |  | 3. Организация и подготовка совместно с ОО администрации Пачелмского района раздела отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ). |  | Колесникова Т.И. |
|  |  | 4. Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях. | Октябрь 2016 г. – май 2017 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
|  |  | 5. Размещение публикаций в СМИ. | В течение года |  |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | 1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО. | До 01.09.2017 г. | Свиридова М.М. |
|  |  | 2. Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе) | До 01.02.2017 г. | Колесникова Т.И., Соснина Е.А. |
|  |  | 3. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ОВЗ начального общего образования. | Март - август 2017г. | Свиридова М.М. |
|  |  | 4. Обеспечение кабинетов начальных классов учебно–наглядным оборудованием в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. | Март - август 2017г. | Фаюстова Л.Н. |